## MATRIZ DE RIESGO
E.S.E. HOSPITAL YARUMAL SAN JUAN DE DIOS NIT 890.981.726-6
|  |  | FORMATO MARTIZ DE RIESGOS | [16 empty] | CÓDIGO: FO-02-036
VERSIÓN: 01
FECHA: 06-02-2023
MATRIZ DE RIESGO SERVICIO DE ARCHIVO CLÍNICO
[5 empty] | MEDICION ANTES DE CONTROL (R. INHERENTE) |  |  | PROGRAMACION DE ACCIONES |  |  |  | MEDICIÓN DESPUES DE CONTROLES (R. RESIDUAL) |  |  | HERRAMIENTA DE MEDICION (INDICADORES) |  | MEDICION Y SEGUIMIENTO (AVANCE)
CONTEXTO DEL PROCESO | RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO | TRATAMIENTO DEL RIESGO | ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | PERIOCIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO | FORMULA/VERIFICACIÓN | META | ENERO-MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS | Pérdida de historias clínicas físicas | OPERATIVO | Incumplimiento del proceso, no se diligencian de manera correcta los formatos institucionales correspondientes al formato control de salidas y entradas de las historias clínicas FO-22-005 cuando la entrega es entre servicios de la E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal y el formato control de salidas y entradas de las historias clínicas FO-22-004 cuando la entrega es al usuario. | Insatisfacción del usuario, reprocesos de las actividades, devoluciones y glosas, demandas. | 5 | 4 | EXTREMO | REDUCIR | Se garantiza el control de las historias clínicas físicas y la correcta custodia de estas, a través del diligenciamiento de manera completa y correcta de todos los datos y campos contenidos en el formato control de salidas y entradas de las historias clínicas FO-22-005 cuando la entrega de las historias clínicas es entre servicios de la E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal y el formato control de salidas y entradas de las historias clínicas FO-22-004 cuando la entrega es al usuario, como constancia de esto, se guardarán los formatos correspondientes a cada mes según sea el caso. | Coordinación de archivo clínico y auxiliares de archivo clínico | Mensualmente | 3 | 4 | EXTREMO | # Historias clínicas perdidas / Total historias clinicas | 0%
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS | Coexistencia de historias clínicas de un mismo usuario | OPERATIVO | Incumplimiento del proceso (incompleto e inadecuado diligenciamiento de los campos de identificacion del usuario) por falta de voluntad del colaborador y limitación de tiempo respecto de la verificación de la historia clínica de los usuarios que acuden a los servicios ofrecidos por la E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal. | Dificultad para la recolección de la información de solicitudes de documentos de la historia clínica, pérdida de atenciones y soportes, insatisfacción del usuario y los colaboradores, demandas, sanciones, reprocesos. | 5 | 4 | EXTREMO | REDUCIR | Verificar siempre a través del software institucional y por búsqueda física si cada usuario que acude a la E. S. E. Hospita San Juan de Dios de Yarumal cuenta con una historia clínica institucional ya aperturada, o, si por el contrario, se necesita aperturarla. Esto con la finalidad de que cada usuario cuente con una historia clínica única institucional. La verificación a través del software institucional se realiza a través del módulo de usuario de XENCO, permitiendo dos opciones de búsqueda: por el nombre y apellido del usuario y por el número de identificación del mismo, habiendo realizado la correcta verificación en el software institucional, ya se tiene conocimiento sobre si el usuario ya cuenta con una historia clínica única institucional, o si hay necesidad de aperturarla. | Coordinación de archivo clínico y auxiliares de archivo clínico | Diariamente | 2 | 4 | ALTO | # Historias clínicas coexistentes o duplicadas / Total de usuarios con historia clínica | 0%
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS | Información de los usuarios desactualizada o erronea. | OPERATIVO | Incumplimiento del proceso en cuanto no se tiene cultura de estandarización para la realización de manera correcta de la actualización de documentos de identidad e información de los usuarios de la E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal, en ocasiones por falta de voluntad del colaborador y también por limitación de tiempo debido a las diversas funciones con las que estos deben cumplir en las distintas áreas donde se tiene ingerencia con la actualización de datos de los usuarios. | Inconvenientes respecto de la correcta individualización,identificación y contacto de los usuarios de la E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal, demandas, sanciones, reprocesos. | 5 | 4 | EXTREMO | REDUCIR | Capacitar al personal asistencial de la E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal sobre la importancia de la correcta actualización de datos de los usuarios que acuden a la Institución, tema que se debe incluir en el PIC de la E.S.E. Además, capacitar al personal de archivo clínico sobre una actualización adecuada de los documentos de identidad, garantizando de esta manera que el usuario cuente con una historia clinica única institucional, como constancia de las mismas se dejarán las actas de capacitación interna y la lista de los colaboradores asistentes. Se hara seguimiento a la adherencia de la correcta identificación del paciente por medio de las rondas administrativas. | Coordinación de archivo clínico | Anualmente | 2 | 4 | ALTO | # Actualizaciones erróneas de documentos de identidad / Total de actualizaciones de documentos de identidad | 0%
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS | Documentación incorrecta en las historias clinicas (que no pertenezcan al usuario o que esten mal diligenciadas) | OPERATIVO | Falta establecimiento de un reglamento de entrega para los documentos de historias clínicas físicas completos y organizados, generalmente se ha hecho por partes, no se tiene una cultura organizada y la entrega de estos pasa a un segundo plano por parte de las otros servicios debido a las diversas funciones que desempeñan dentro de la E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal. | Pérdida de documentos de la historia clínica física, glosas y devoluciones por falta de soportes, demandas, sanciones, reprocesos. | 4 | 4 | EXTREMO | REDUCIR | Recibir exclusivamente de cada servicio las historias clínicas físicas y documentos anexos completas y organizadas, realizar siempre el listado de chequeo de las mismas y dejar constancia de la entrega al área de archivo clínico, que a su vez los guardará como evidencia. | Coordinación de archivo clínico y personal asistencial | Diariamente | 3 | 4 | EXTREMO | # Documentos incompletos de historias clínicas / Total de historias clínicas | 0%
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS | Entrega de historias clínicas a personas no autorizadas | DE CUMPLIMIENTO | Desconocimiento del proceso y de la normatividad que regula la entrega de las historia clínica a terceros. | Demandas, desacato a la normatividad legal, uso indebido de las historias clínicas, sanciones, reprocesos. | 3 | 4 | EXTREMO | REDUCIR | Dentro del plan anual de capacitaciones del area de archivo clinico se incluye la capacitacion al personal desde la normatividad vigente sobre la entrega de historias clínicas y realizar la misma únicamente a las personas autorizadas por la ley; como constancia de la realización de la misma se dejarán las actas de capacitación interna y la lista de los colaboradores asistentes. Se hara seguimiento por medio de las rondas administrativas. | Coordinación de archivo clínico | Anualmente | 1 | 4 | ALTO | # Historias clínicas entregadas a personas no autorizadas / Total de historias clínicas | 0%
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS | Accidentes laborales | DE CUMPLIMIENTO | Infraestructura inadecuada, falta de mantenimiento a los modulos o instalación erronea. Inoportunidad en la respuesta a las solicitudes de mantenimiento. Falta de adherencia al protocolo de bioseguridad (no uso de EPP). | Daño de la integridad fisica del personal que labora en el area de archivo clinico, demandas, insatosfacción de los colaboradores, daño de la imagen institucional, reprocesos, cierre del servicio. | 4 | 5 | EXTREMO | REDUCIR | Socializar minimo una vez al año el protocolo de bioseguridad, revisando por parte de seguridad del paciente la adherencia al mismo. Solicitar a mantenimiento la respuesta oportuna a los requerimientos que el servicio necesita. Hacer cumplir el cronograma de mantenimiento preventivo requerido en el servicio del archivo clinico. Solicitar asesoria constante por parte de la ARL. | Coordinación de archivo clínico, ARL, SINTRAVID, mantenimiento, seguridad del paciente. | SEGÚN CRONOGRAMA | 2 | 5 | ALTO | # de accidentes laborales/total de eventos adversos. | 0%
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO | Pérdida de información física por incendios, inundación y problemas locativos | GERENCIAL | No invertir en actualización tecnológica, digitalización de archivo físico, estantería y adecuación del espacio. | Perdida de la historia del hospital, falta de documentación para respaldar procesos contables y jurídicos, incapacidad de responder a órganos de control. | 3 | 5 | ALTO | REDUCIR | Inversión Técnológica y localtiva prioritaria. | Gerencia, Coordinador Gestión Documental. | Bianual | 2 | 3 | ALTO | Inversiones tecnológicas o locativas realizadas durante la vigencia | 100%
COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS | Manipular, pérdida y/o filtrar información | CORRUPCIÓN | Acceso no autorizado o no custodia adecuada de los archivo. | Sanciones por imcumplimiento en la proteccion de datos, perdida de la confiabilidad y confidencialidad de la informacion de la E.S.E y de los grupos de interes, perdidas economicas. | 3 | 4 | EXTREMO | REDUCIR | Retroalimentar en el proceso de induccion y reinduccion sobre las politicas de gestion documental, manejo correcto de la documentacion fisica, politicas de seguridad y privacidad de la informacion y custodia de las contraseñas | Coordinación de archivo clínico y personal asistencial del proceso y Líder de sistemas | Mensual | 1 | 3 | MODERADO | Verificación de los registros de induccion al personal, revision de politica de confidencialidad | 100%
TRANSVERSABILIDAD | CONTAGIO POR SARS-CoV 2 (COVID-19) | OPERATIVO | Propagación a nivel mundial de infección por coronavirus de alto nivel de contagiosidad que causa la enfermedad de COVID-19. Incumplimiento en el uso de heramientas de trabajo y/o elementos de protección personal y de los protocolos definidos por la institución en época de pandemia por COVID 19. Inadecuada preparación institucional para la atención de los pacientes con COVID-19. Inadecuado manejo, segregación y disposición final de los residuos hospitalarios de salas y pacientes COVID 19. Inadecuado transporte y disposción final de los fallecidos por COVID 19. Fallas en la identificación de funcionarios y usuarios con sintomas relacionados al COVID 19. Contacto con equipos o insumos contaminados con COVID 19. | Epidemia. Cierre de servicios. Pérdidas financieras. Deterioro de la imagen y credibilidad institucional. Desabastecimientos. Riesgo laboral por contagio. Escasez de personal para dar respuesta a la demanda por COVID. Estrés laboral por sobrecarga, el poco conocimiento de los riesgos y manejo de la enfermedad o por el riesgo de contagio. Grandes inversiones en dotaciones. Riesgo de demandas ante el poco conocimiento en el manejo de la pandemia. Alto indice de muertes por falta de capacidad de respuesta. Falta de ingresos financieros por limitación de ventas de otros servicios. Deterioro de equipos por alta demanda en el uso. Insatisfacción del cliente interno y externo y grupos de interés. | 3 | 2 | BAJO | REDUCIR | Actualizart y socializar lineamientos, guías y protocolos relacionados con el manejo y respuesta del personal ante el eventiual incremento de casos de COVID 19 ; el uso adecuado de elementos de protección personal y autocuidado; manejo, segregación y disposición final adecuada de los residuos hospitalarios de salas y pacientes COVID; y embalaje y gestión del paciente fallecido COVID-positivo. | Subgerencia administrativa y financiera, líder de SG-SST, Coordinación de archivo clínico y personal asistencial del proceso | SEMESTRAL | 2 | 2 | BAJO | Socializaciones y seguimiento a lineamientos, guías y protocolos con cambios eventuales en las dinámicas de COVID 19 /Total de lineamientos, guías y protocolos COVID *100 | 100%
RESPONSABLES DEL PROCESO | Perdida de activos fijos, de elementos e instrumental por falta de control de inventarios | OPERATIVO | Al no realizar seguimiento de los consumos entradas y salidas se puede generar desviaciones en el inventario de existencias | No tener control de inventario, detrimiento patrimonial | 5 | 4 | ALTO | EVITAR | Realizar inventarios periodicos, generar responsabilidades en el area, llevar registro en los modulos de entradas y salidas | Coordinación de archivo clínico y personal asistencial del proceso | SEMESTRAL | 2 |  | BAJO | Cronograma de inventarios y verificacion de registro de entradas y salidas | 100%
TRANSVERSABILIDAD | Incidencia de enfermedades profesionales y ocurrencia de accidentes laborales. | OPERATIVO | Ambiente inseguro para el desarrollo de las actividades diarias, no adherencia a requerimientos del SGSST. | Ausentismo, incapacidad, no cumplimiento de la oportunidad. | 1 | 4 | BAJO | REDUCIR | Realizar capacitaciones e inspecciones de SGSST. | Coordinación de archivo clínico y personal asistencial del procesoy lider de SGSST. | SEMESTRAL | 1 | 2 | BAJO | Acta de capacitacion y resultado de la inspeccion | 100%
TRANSVERSABILIDAD | Trafico de influencias y dadivas para conseguir beneficios en el area de servicio. | CORRUPCIÓN | Generar atencion sin el repectivo conducto regular o cronograma donde se garantice la oportunidad o la priorización de necesidades. | Retraso en la prestacion de los servicios, molestia entre los usuarios, desorganizacion de los procesos, inequidad en el acceso a los servicios | 4 | 3 | MODERADO | REDUCIR | Socializacion del plan anticorrupcion, Seguimiento a las agendas y la prestacion del servicio | Coordinación de archivo clínico y personal asistencial del procesol y Control Interno | ANUAL | 1 | 2 | BAJO | Acta de capacitacion | 100%
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO | Informacion alterada sin autorizacion. | SEGURIDAD DIGITAL | Violacion de claves maestras, cambio de informacion si autorizacion previa, trafico de influencias, eliminacion de evidencias digitales que permiten el seguimiento y control | Informacion no confiable, impunidad, falta de trasavilidad, detrimiento patrimonial. | 3 | 4 | BAJO | EVITAR | Socializacion de politica de seguridad digital, revision permisos y autorizaciones de claves maestras. | Sistemas, Coordinación de archivo clínico y personal asistencial del proceso | ANUAL | 2 | 4 | BAJO | Acta de capacitacion | 100%
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS | Procedimientos administrativos inadecuados y sin el debido proceso en la documentacion establecida | OPERATIVO | Falta de comunicación entre dependencias, falta de registro y seguimiento de equipos, rotacion de personal, falta de induccion al personal, falta de adherencia a los protocolos | Retraso en la prestacion del servicio, poner en riesgo la seguridad del paciente, detrimiento patrimonial, reprocesos operacionales que retrasan la oportunidad del servicio | 4 | 3 | MODERADO | EVITAR | Capacitacion constante sobre protocolos y procesos administrativos para brindar los servicios y procesos del área. | Coordinador de Gestión Documental. | PERMANENTE | 2 | 2 | BAJO | Actas de capacitacion | 100%
RESPONSABLES DEL PROCESO | Procedimientos disiplinarios no ejecutados sin el debido proceso o informados a las subgerencias | DE CUMPLIMIENTO | Falta de debido proceso y de comunicación a la gestion institucional sobrre las faltas e infractores desde el talento humano de las diferentes agremiaciones, trafico de influencias, falta de segumiento a los procesos | Afecta calidad de los procesos y calidad en la atenion a los usuarios, se fortalece la zona de confort de los equipos de trabajo, se configuran redes y entramados clientelistas. | 3 | 3 | MODERADO | COMPARTIR | Hacer seguimiento a los procesos que se realicen con empleados de las diferentes agremiaciones desde talento Humano. | Coordinación de archivo clínico y personal asistencial del proceso y Talento Humano | MENSUAL | 1 | 2 | BAJO | Informe de procesos disiplinarios para talento humano | 0%

## APOYO METODOLOGÍA
| DISEÑO DEL PROCESO |  | 1
| INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS |  | 2
| TRANSVERSABILIDAD |  | 3
| PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS |  | 4
| RESPONSABLES DEL PROCESO |  | 5
COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO
EXTREMO
|  | ESTRATÉGICO |  | ALTO
|  | GERENCIAL |  | MODERADO
|  | OPERATIVO |  | BAJO
FINANCIERO
TECNOLÓGICO
DE CUMPLIMIENTO
IMAGEN O REPUTACIONAL
CORRUPCIÓN
SEGURIDAD DIGITAL
ACEPTAR
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR